## 달력
포장이사 네크워크 시스템 개발 일정 관리자(web) / 프랜차이즈 본사 및 지점(web, app) / 현장(app) / 고객(app)
3월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[13 empty] | 스토리보드작성 - 1차 | [6 empty] | 스토리보드작성-2차 | [6 empty] | 스토리보드작성-완료
[13 empty] | 현재까지 정리된 내용을 통한 업무프로세스 협의 | [6 empty] | 변경된 프로세스 정리
4월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
데이터베이스설계
|  |  | 개발환경설정 | [6 empty] | 웹 관리자 페이지 (60%)
관리자 페이지 UI 디자인
5월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
웹 프랜차이즈 관리 페이지 (60%)
| 프랜차이즈 관리 페이지 디자인 | [13 empty] | 앱UI 디자인 설계
6월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
web 과 App간 통신 모듈 개발 (80%)
앱UI 디자인 작업
7월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
App 개발 진행 ( 프랜차이즈용 / 현장용 / 고객용 ) - 관리자웹, 프랜차이즈웹, 프랜차이즈앱, 고객용앱간 연동프로그램 동작여부 확인 하면서 진행
8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
App 개발 진행 ( 프랜차이즈용 / 현장용 / 고객용 ) - 관리자웹, 프랜차이즈웹, 프랜차이즈앱, 고객용앱간 연동프로그램 동작여부 확인 하면서 진행
9월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
App 개발 진행 ( 프랜차이즈용 / 고객용 ) - 완료
web관리자페이지(90%) / web 프랜차이즈(90%) / web과 app간 통신 모듈 개발 (90%)
10월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
개발 테스트 진행 및 보강작업
web관리자페이지(완료) / web 프랜차이즈(완료) / web과 app간 통신 모듈 개발 (완료)
11월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
샘플 운영테스트 진행 및 보강작업
| 베타오픈 | [11 empty] | 운영오픈 | [13 empty] | 실서비스 시작
관리자 페이지 및 통신 모듈 보강작업